Государственное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 625

с углубленным изучением математики

Невского района Санкт-Петербурга

имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ГОУ СОШ № 625

с углубленным изучением математики

Невского района

Санкт-Петербурга

имени Героя России В.Е. Дудкина

на 2011 – 2015 годы

Принята  на  педагогическом совете

Протокол № 4

«19» января 2011 г.

Санкт – Петербург

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы | 3стр. |
| --- | --- |
| Реализация Программы развития ОУ на 2005 – 2010 годы и анализ текущего состояния развития ОУ | 4-6 стр. |
| Перспективы развития образовательного учреждения | 7-10 стр. |
| Проект 1 ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 11-12 стр. |
| Проект 2 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ | 13-14 стр. |
| Проект 3 ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ | 15 стр. |
| Проект 4 ОТКРЫТАЯ ШКОЛА | 16 стр. |
| Проект 5 ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА | 17-18 стр. |
| Приложения | 19-31 стр. |
| Заключение | 32 стр. |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название программы

Программа развития ГОУ СОШ № 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина на 2011 – 2015 годы.

Нормативная база разработки программы

Конвенция о правах ребенка.

Закон Российской Федерации “Об образовании”.

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020».

Программа развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга на 2010 – 2015 годы.

Приказ ОО и МП № 273 от 26.08.04 об опытно-экспериментальной работе по теме «Математическое образование в школе как актуальный социальный заказ» с дальнейшей аккредитацией школы на статус «Школа с углубленным изучением математики».

Распоряжение КО от 07.07.2006 № 783р (об аккредитации на статус школы с углубленным изучением математики).

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2010 №187 (о присвоении имени Героя Российской Федерации).

Сроки реализации программы

С января 2011 года по декабрь 2015 года.

Реализация Программы развития ОУ на 2005 – 2010 годы

и анализ текущего состояния развития ОУ

В Программе развития ОУ на 2005 – 2010 годы были сформулированы следующие задачи:

1. Реализация перехода к новому качеству образования за счет внедрения в практику деятельности ОУ новых образовательных стандартов (в том числе и по 4-летней начальной школе), предпрофильного и профильного обучения

2.  Обеспечение достижения нового качества воспитательной деятельности ОУ, эффективность системы профилактики молодежной девиации и зависимого поведения за счет координации усилий ОУ основного и дополнительного образования, развития физкультурно-спортивной работы, программ гражданско-патриотического воспитания.

3. Создание условий для дальнейшего развития творческого потенциала педагогов

4. Осуществление поэтапного перехода ОУ к деятельности в условиях финансовой самостоятельности, развитие в них сети  ПДОУ.

Решение перечисленных задач предполагало работу коллектива школы в трех направлениях над перечисленными проектами:

направление «Учебный процесс»

проекты

1. Введение новых образовательных стандартов.

2. Переход на профильное обучение в ОУ.

3. Переход на 4-летнее начальное образование.

# направление «Молодежь»

# проекты

1. Совершенствование воспитательной работы в школе

2. Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи

3. Развитие молодежной физической культуры и спорта.

направление «Материальная база»

проекты

1. Переход  ОУ на финансовую самостоятельность.

2.Дополнительные образовательные услуги как фактор развития школы

Процессу реализации Программы сопутствовал мониторинг выполнения ее. В аналитической справке (см. Приложение 1) о промежуточных итогах реализации Программы развития ОУ как наиболее значимые шаги, подтверждающие эффективность выполнения Программы, выделяются:

- успешное прохождение двух аттестаций: внеочередной (весна 2006) на изменение статуса школы и плановой (весна 2008) на подтверждение статуса школы;

- разработка и реализация трех учебных планов для 10 –11 классов;

- разработка системы (шесть) программ, отражающих основные направления воспитательной работы;

- расширение спектра социальных партнеров в области воспитательной работы;

- капитальная реконструкция школьного стадиона, огораживание школьной территории;

- увеличение объема финансирования по фонду 36 и расширение источников финансирования по фонду 90.

Анализ, проведенный на заключительном этапе реализации Программы Развития (см. Приложение 2), стал основанием для следующих выводов о функционировании ОУ за последние годы:

К самым значимым результатам реализации Программы можно отнести:

- переход к реализации учебного плана, адекватного полученному и подтвержденному статусу школы;

- повышение уровня востребованности ОУ родителями учащихся;

- открытие структурного подразделения „отделение дошкольного образования”.

Наиболее сложными проблемами, возникшими при реализации Программы, явились такие:

- недостаточная нацеленность учащихся на получение математического образования на углубленном уровне;

- недостаточное взаимодействие разных групп педагогов, работающих с одним учебным коллективом, на ступенях основной и средней школы;

- недостаточный уровень финансирования (ремонтные работы, приобретение оборудования, недофинансирование фонда заработной платы для деления 5–7 классов на группы при изучении математики.

Путями решения названных проблем стали:

составление рабочих программ, отражающих плавный переход к углубленному изучению математики в 8 классе;

обсуждение в педагогическом коллективе приоритетных направлений в учебно-воспитательной работе с учащимися;

увеличение объема финансирования для углубленного изучения математики на ступени 5–7 классов.

Сильные и слабые внутренние и внешние факторы развития ОУ отражены в SWOT-анализе деятельности ОУ:

Сильные стороны (внутренние факторы):

- высококвалифицированный коллектив педагогов, обладающих опытом и творческим потенциалом;

- психологический комфорт;

- успешный опыт работы социальной службы;

- положительный опыт работы по взаимодействию семьи и школы;

занятость учащихся в кружках и секциях на базе школы.

Слабые стороны (внутренние факторы):

- недостаточная требовательность коллег друг к другу;

- недостаточная целеустремленность членов педколлектива на презентацию своих достижений на городском и районном уровнях;

- отсутствие координации действий членов педагогического коллектива по отношению к механизму реализации единых требований к учащимся.

Риски (внешние факторы):

- снижение социального запроса на получение качественного образования;

- снижение уровня здоровья контингента поступающих.

Возможности (внешние факторы):

- наличие статуса школы;

- активная поддержка со стороны районных и муниципальных органов.

Перспективы развития образовательного учреждения

Развитие ОУ должно происходить в соответствии с:

- социальным заказом общества;

- Программами развития более крупных образовательных систем  санкт-петербургской и районной;

- местными условиями;

- традициями самого учреждения;

- возможностями педагогического коллектива и финансовыми возможностями учреждения;

- преемственностью планируемого этапа и хода реализации предыдущей Программы развития.

Школа призвана образовывать подрастающее поколение. На фоне снижения уровня духовности общества, нарастания значимости материальной составляющей нашей жизни образовательное учреждение должно своими важными, приоритетными задачами поставить:

- повышение уровня общей культуры, духовности обучающихся;

- выведение материально-технических условий функционирования школы на достойный уровень (школа не должна быть ветхой).

Педагогический коллектив образовательного учреждения в недавнем прошлом (2003 – 2007 гг.) осуществлял опытно-экспериментальную работу, выполняя техническое задание по теме ”Математическое образование сегодня как актуальный социальный заказ”. Педагогами освоены современные технологии обучения школьным дисциплинам, о чем свидетельствуют высокие результаты предыдущих аттестаций, ГИА в 9 классе и ЕГЭ в  11 классе.

Выпускник школы – потенциальный абитуриент престижного технического вуза, в котором будут востребованы его знания по математике, физике, информатике – группе предметов, составляющих основу углубления в 8 – 11 специализированных классах. Успешное изучение блока выделенных предметов также является залогом продолжения образования и на факультетах, готовящих экономистов, биологов и специалистов др. специальностей.

Согласно сведениям, полученным из системы высшей школы, в настоящее время наряду со слабой подготовкой по школьным предметам значительными препятствиями на пути получения высшего образования в вузах являются: а) низкий уровень сформированности общеучебных действий первокурсников; б) недостаточная мотивированность на получение знаний. Поэтому актуальным является продолжение работы педагогического коллектива образовательного учреждения над единой методической темой “Воспитание образованием”.

В процессе постепенного решения сформулированных выше двух приоритетных задач будут расширяться возможности и для решения задач следующих уровней, в т. ч.:

- знания станут восприниматься детьми и родителями как ценность, возникнут дополнительные мотивы учения;

- появятся дополнительные ресурсы для повышения качества педагогической деятельности, снижения утомляемости и здоровьесбережения учащихся;

- вырастет доверие родителей к школе.

В соответствии с велением времени школа должна предоставлять качественное образование, в полной мере использовать воспитательный потенциал образовательной среды, осуществлять развитие школьников, заботиться об их физическом и психическом здоровье. Для решения этих проблем необходимо совершенствование управления школой, в частности развитие организационно-экономических механизмов управления, рациональное использование школьных площадей и развитие материально-технической базы образовательного учреждения.

Школа имеет статус школы с углубленным изучением математики, что предъявляет  дополнительные  требования к педагогическому коллективу, учащимся и их родителям.

Одной из проблем, которую решает педагогический коллектив школы, является недостаточная подготовленность учащихся к интенсивному интеллектуальному труду, что затрудняет учебный процесс вообще и противоречит концепции системы обучения в 8 – 11 классах с углубленным изучением математики. Она разрешается посредством учебного плана, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормам, совершенствования методики обучения отдельным дисциплинам, деления классов на группы, составленного с применением здоровьесберегающих технологий расписания.

Значительным ресурсом в решении обозначенной проблемы является корректировка обучения в начальной школе с перспективной целью подготовки к обучению в специализированных классах.

Другая возможность  наполнение специализированных классов заинтересованными математикой школьниками, живущими в округе за пределами микрорайона школы. Действия в этом направлении связаны с повышением имиджа школы, ее конкурентоспособности, предоставлением школой качественных образовательных услуг, в том числе дополнительных, отличных от предлагаемых в других школах.

В ближайшее пятилетие предстоит прохождение плановой аттестации. Подготовка к этому испытанию и взятие очередного рубежа подтвердят правильность выбранного пути и успешность движения по нему.

Развитие образовательного учреждения на современном этапе немыслимо без подъема духовности, значимости культурных ценностей, совершенствования гуманных отношений в педагогическом и детском коллективах, между обучающимися – с одной стороны и учителями, администрацией ОУ и родителями – с другой стороны. У коллектива школы имеется позитивный опыт работы и в данной области: в апреле 2006 года он стал победителем 2-ого Всероссийского конкурса моделей ученического самоуправления и в августе представлял Санкт-Петербург во Всероссийском детском центре "Орленок" на Детском Гражданском Форуме.

В мае 2010 года образовательному учреждению присвоено имя Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина, что накладывает дополнительную ответственность на всех сотрудников школы и обучающихся в ней. Одна из ветвей гражданско-патриотического воспитания должна быть посвящена Герою, имя которого носит школа.

Обучающиеся приходят в ОУ из своих семей и возвращаются туда после учебного дня, осуществляя тем самым контакт двух социальных институтов  семьи и школы. Усиление взаимодействия семьи и школы в решении единой цели воспитания человека и гражданина, поиск новых форм руководства семейным воспитанием, посильное привлечение родителей к решению организационных, материальных вопросов, высказывание предложений по совершенствованию работы школы являются важным источником и значимым ресурсом развития ОУ.

2012 год – год 20-летия школы. Изучение истории становления школы на фоне сопутствующих изменений в микрорайоне, округе, районе, городе, стране также есть образовательный ресурс. Знание истории своей малой Родины есть этап социализации, становления гражданина всего Отечества.

В соответствии с Программой развития системы образования Невского района на 2011  2015 гг. ОУ для своей Программы развития выбирает те же

пять проектов:

1 ПРОЕКТ

ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2 ПРОЕКТ

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

3 ПРОЕКТ

ШКОЛА  ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

4 ПРОЕКТ

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА

5 ПРОЕКТ

ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА

В ходе выполнения программы должны меняться как само ОУ, так и его “продукт”  выпускник.

Результаты реализации программы:

Повышение конкурентоспособности и привлекательности школы среди школ муниципального округа.

Повышение конкурентоспособности выпускника как потенциального абитуриента высшей и средней профессиональных школ.

Проект 1  ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Реализация данного проекта предполагает:

- разработку и внедрение новых образовательных программ, согласованных с федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения;

- совершенствование методики работы в профильных классах;

- расширение форм работы с одаренными школьниками.

| Мероприятия | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Разработка основной образовательной программы начального общего образования, согласованной с требованиями ФГОС второго поколения | I полугодие 2011 |  |
| Внедрение ООП НОО, согласованной с ФГОС второго поколения | 2011  2015 |  |
| Круглые столы учителей начальной школы | В течение учебного года | По отдельным направлениям реализации Программы |
| Открытые уроки в начальной школе | В течение учебного года | В классах, перешедших на новую ООП НОО |
| Мониторинг процесса внедрения ООП НОО, согласованной с ФГОС второго поколения | Декабрь 2011 Декабрь 2012 Декабрь 2013 Декабрь 2014 Декабрь 2015 |  |

| Разработка основных образовательных программ, реализуемых в 5 – 11 классах и согласованных с ФГОС второго поколения, в т.ч.: общего образования, с углубленным изучением математики, домашнего обучения | II полугодие 2011, I полугодие 2012 | В две очереди |
| --- | --- | --- |
| Тематические заседания методических объединений | В течение учебного года |  |
| Круглые столы | В течение учебного года |  |
| Открытые уроки | В течение учебного года |  |
| Заседания творческих групп | В течение учебного года |  |
| Мониторинг процесса внедрения основных образовательных программ для 5 – 11 классов, согласованных с ФГОС второго поколения | 2012-2013 |  |

| Подготовка учащихся к районной олимпиаде по математике | I полугодия учебных лет |  |
| --- | --- | --- |
| Подготовка учащихся к Кенгуру | II полугодия учебных лет |  |
| Вовлечение учащихся в региональные интеллектуальные соревнования по разным предметам | Постоянно |  |

Проект 2  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Реализация данного проекта предполагает:

- формирование духовно-нравственных ориентиров;

- внедрение современных технологий воспитания;

- развитие экспозиций школьных музеев.

| Мероприятия | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Определение системы документов, регламентирующих жизнедеятельность ученического коллектива в целом и отдельных его сообществ | I полугодие 2011 |  |
| Разработка и введение в практику разработанных документов | 2011 - 2013 |  |
| Разработка символов школы (визитка, гимн, дневник ученика и др.) | 2011 -2012 |  |
| Разработка системы памятных дат – ориентиров внутришкольной жизни на 5 лет | 2011 |  |
| Мероприятия по подготовке и празднованию 20-летия школы |  |  |
| Подготовка школьниками материалов о школе и округе за 20 лет | I полугодие 2012 |  |
| Подготовка материалов для экспозиции о Герое России В.Е. Дудкине | 2011 |  |
| Обновление материалов музея быта | 2012 |  |
| Открытие виртуального музея | 2012 |  |

| Обучение педагогов технологиям арт-педагогики | 2011-2012 | Постепенное включение |
| --- | --- | --- |
| Включение элементов арт-педагогики в структуру уроков | 2011-2012 | Начиная с начальной школы |
| Включение элементов арт-педагогики в систему работы классных руководителей | 2011-2012 | Начиная с начальной школы |
| Организация временных тематических выставок интеллектуальной направленности (марки, открытки, книги) для просмотра на переменах | 2013 |  |
| Расширение сети дополнительных образовательных услуг | 2011-2015 |  |
| Активизация и систематизация внеклассной, в т.ч. экскурсионной, работы | 2011-2015 |  |

Проект 3  ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Реализация данного проекта предполагает:

- создание комфортной и безопасной среды в общеобразовательном учреждении;

- внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий.

| Мероприятия | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Переход на учебные планы с увеличенным числом часов на физическую культуру | II полугодие 2011 |  |
| Разработка системы игровых перемен для начальной школы | I полугодие 2011 |  |
| Организация активных перемен в средней школе | постоянно | настольный теннис |
| Внедрение системы игровых перемен в начальную школу | II полугодие 2011 |  |
| Работа по предупреждению вредных привычек | постоянно | Анатомический театр, выпуск стенгазет, Дни борьбы с … |
| Разработка модели паспорта здоровья школы | 2013 |  |

| Информирование родителей о возможности оказания плановой профилактической медицинской помощи учащимся на территории школы | постоянно | Родительские собрания, сайт школы |
| --- | --- | --- |
| Анализ маршрутов движения учащихся по школе и выработка решения о режиме работы третьей лестницы. | I полугодие 2011 |  |
| Создание зоны отдыха для педагогов | 2011-2012 |  |
| Лекции родителям об организации здорового образа жизни учащихся. | В течение учебного года | По графику родительских собраний |

Проект 4  ОТКРЫТАЯ ШКОЛА

Реализация данного проекта предполагает:

- создание условий для открытости школы в информационном пространстве;

- развитие общественного управления  образовательным учреждением;

- повышение роли ученического самоуправления;

- повышение имиджа школы;

- расширение деловых связей педагогов с коллегами.

| Мероприятия | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Развитие сайта школы | Постоянно |  |
| Развитие социальных связей (партнерства), в т.ч. расширение связей с «Боевым братством» | 2011-2015 |  |
| Развитие органов общественного управления: Попечительский совет, Совет школы | 2011-2012 | Внедрение в практику |
| Совершенствование взаимодействия школы и родителей | В течение учебного года |  |
| Публикации в районных, городских изданиях. | По мере возможности |  |
| Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах разного уровня. | В течение учебного года |  |
| Подготовка учащихся к выступлениям на уровне района, города. | В течение учебного года |  |

Проект 5  ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА

Реализация данного проекта предполагает:

- совершенствование организационно-экономического механизма управления образовательным учреждением;

- обновление материально-технической базы образовательного учреждения.

| Мероприятия | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Переход на автономное управление образовательным учреждением | II половина 2012 |  |
| Изучение нормативной базы образования Попечительского Совета школы, принятие решения о целесообразности организации Попечительского Совета школы | 2011 |  |
| Отладка механизмов оповещения и взаимодействия педагогов, системы контроля и самоконтроля | 2011 |  |
| Выработка механизмов учета индивидуальных достижений учащихся (портфолио ученика) | 2013 |  |
| Создание локальной компьютерной сети в школе | 2013 |  |
| Паспортизация кабинетов | 2011  2012 |  |
| Оснащение кабинетов физики новым лабораторным оборудованием | 2011-2012 |  |
| Выделение дополнительного финансирования на литературу по дисциплинам углубленного изучения и сопровождающим их |  |  |

| Обустройство помещения под класс начальной школы | 2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Обустройство помещения под экспозицию (музей) | 2012 |  |
| Обустройство помещения под гардероб, бухгалтерию | 2011 |  |
| Оборудование читального зала при библиотеке | 2014 |  |
| Мониторинг системы развития имиджа школы | ежегодно |  |
| Обустройство помещения под кабинет психологической разгрузки педагогов | 2011-2012 |  |
| Реконструкция актового зала | 2011 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Промежуточные итоги

реализации

Программы развития

ГОУ школы № 625

за период 2005 – 2008 гг.

Образовательные маршруты учебного процесса: новое качество (направление «Учебный процесс»)

| Целевые проекты развития школы, заявленные в ПРОУ, с перечнем критериев их успешной реализации | Показатели, подтверждающие проделанную работу | Основные мероприятия, действия по реализации каждого целевого проекта с указанием года и месяца |
| --- | --- | --- |
| Введение новых образовательных стандартов | Анализ достигнутого ОУ качества образования Уровень подготовленности педагогов ОУ к работе по новым стандартам | - Прохождение внеочередной аттестации (весна 2006) на изменение статуса школы - Прохождение аттестации (весна 2008) на подтверждение статуса школы - Обсуждение на методических объединениях материалов, соответствующих новым образовательным стандартам (постоянно) |
| Переход на профильное обучение - наличие в ОУ сложившейся системы профильного обучения и предпрофильной подготовки в рамках однопрофильной модели профилизации - методическая обеспеченность системы профильного обучения - готовность педагогов к осуществлению профильного обучения | - Программы и учебные планы курсов предпрофильной и профильной подготовки - Информационные материалы об организации школой профильного обучения | - Разработка (август 2006) и реализация (2006–2008) трех учебных планов для 10–11 классов - Апробирование элективных курсов по ряду предметов и формирование системы их для 10–11 классов с учетом профилей классов (2006–2008) - Диагностирование учащихся 7 классов в связи с переходом на профильное обучение в 8 классе (май 2007, 2008) |
| Переход на 4-летнее начальное образование - наличие системы диагностики результативности работы начальной школы - оперативность системы повышения квалификации педагогов начальной школы - формирование системы индивидуального дифференцированного отслеживания развития младших школьников - системный характер взаимодействия начальной школы с родителями | - Аналитические документы качества УВП на начальной ступени. - Наличие и эффективность деятельности методических объединений и творческих групп педагогов начальной школы. - Результаты диагностики школьной службы сопровождения по анализу готовности ребенка к школьному обучению, готовности к обучению в основной школьной ступени, показатели состояния здоровья. - Материалы, демонстрирующие внедрение новых стандартов начального образования, в частности, преподавание ИКТ и иностранного языка - Материалы, отражающие опыт внедрения педагогами начальных классов инновационных учебно-методических комплексов - Аналитические документы, отражающие сложившуюся в школе систему взаимодействия начальной ступени обучения с родителями учащихся. | - Классно-обобщающий контроль (постоянно) - Реализация программы „Планета знаний” - Проведение теста школьной зрелости Керна-Йиерасика - Обучение педагогов начальной школы использованию компьютера. |

Молодежная политика школы (направление «Молодежь»)

| Целевые проекты развития школы, заявленные в ПРОУ, с перечнем критериев их успешной реализации | Показатели, подтверждающие проделанную работу | Основные мероприятия, действия по реализации каждого целевого проекта с указанием года и месяца |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование воспитательной работы в школе - развитая система участия учеников в деятельности органов ученического самоуправления; - наличие систематической организованной социально значимой деятельности учащихся в социокультурном пространстве микрорайона, района, города; - организация этой работы на основе диагностики ценностных ориентаций и результативности воспитательной системы школы; - наличие в школе специалистов и служб социально-педагогического и психологического сопровождения воспитательного процесса | - Программа, отражающая направления воспитательной работы - Количество в % учащихся, принимающих участие в работе органов ученического самоуправления, детских общественных организациях и объединениях. - Данные о результативности воспитательной работы в динамике количества и качества социальных инициатив учащихся в рамках школьной жизни и муниципального образования (ученические проекты, акции, отчеты об этой деятельности». - Сведения о сотрудничестве школы с внешними партнерами по организации воспитательной работы. - Изменение качества взаимодействия с внешними партнерами - Отчетная документация о работе специалистов (служб), сопровождающих воспитательный процесс в школе. | - Разработка программ, отражающих основные направления воспитательной работы: -  Программа «Законопослушное поведение учащихся» (осень 2008); -  Программа по гражданско- патриотическому воспитанию (осень 2006); -  Программа по профилактике ДДТТ (осень 2005) -  Программа «Здоровый образ жизни» (осень 2008); -  Программа деятельности детского общественного объединения (корректировка 2008 года); -  Программа «Толерантность» (осень 2007) - Систематические интерактивные перемены, приуроченные к всероссийским и городским акциям (с февраля 2006 года) - Участие во Всероссийских акциях «Спорт против наркотиков» (ноябрь 2007, 2008), «Я – гражданин России» (октябрь 2005-март 2006, октябрь 2008 – март 2009), муниципальный фестиваль «Звезды Оккервиля», районная программа «Юные патриоты Невской заставы» - Расширение спектра социальных партнеров в области воспитательной работы: педагогический колледж № 2 (2006), Районный центр психолого-медико-социального сопровождения (2007), центр социальной помощи семьи и детям Невского района (2008), комплексный центр профилактики наркозавизимости и правонарушений (2007) - Совместно с партнерами: выходы в семью, проведение советов по профилактике, Дни инспектора. - Организация комплексного подхода в решении трудной жизненной ситуации учащихся. - Поддержание и корректировка БД «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», разработка комплексной характеристики классов, разработка и корректировка социального портрета и карт индивидуальной работы с учащимися. |
| Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи - наличие систематической, программно обоснованной и разносторонней работы школы по данному направлению | - Разработка годового плана воспитательной работы школы с учетом вхождения в региональное детско-юношеское гражданско-патриотическое общественное движение «Союз юных петербуржцев» и районной программы «Юные патриоты Невской заставы» - Отчетные материалы и портфолио мероприятий по таким направлениям гражданско-патриотического воспитания: - гражданско-правовое; - военно- патриотическое; - краеведение; - воспитание толерантности. | - Участие в акциях СЮПа и районных мероприятиях. - Акции «Подарок», «Подарок – солдату», «День добровольного служения городу»; районные краеведческие чтения, краеведческие игры: «Дачные поместья Невской заставы», «Села за Невской заставой», «Мы оставшимся помнить и жить завещали», «Хронос»; участие в муниципальных и межмуниципальных военно – патриотических слетах «Старты рекрутов», проведение (2005) правовых декад. |
| Развитие молодежной физической культуры и спорта - положительная динамика наполняемости школьных спортивных секций; - рост личных и командных достижений учеников школы | - Сведения о структуре спортивно- массовой работы в школе. - Поиск заинтересованных партнеров в области туризма. - Появление новых форм спортивно-массовой работы. - Портфолио достижений олимпийцев школы. | - Открытие Туристического кружка (сентябрь 2007), договор с Правобережным домом творчества (участие в районном туристическом слете май 2007, октябрь 2008), участие в туристическом слете подростковых клубов (сентябрь 2007, 2008) , водные походы (июль 2007, 2008) - Партнерство с ГОУ школой № 14 Невского района - Проведение обучающих туристических слетов (май 2007) , туристических игр в закрытом помещении (февраль 2008), проведение активных перемен (с марта 2006) |

Развитие материально-технической базы (направление „Материальная база”)

| Целевые проекты развития школы, заявленные в ПРОУ, с перечнем критериев их успешной реализации | Показатели, подтверждающие проделанную работу | Основные мероприятия, действия по реализации каждого целевого проекта с указанием года и месяца |
| --- | --- | --- |
| Переход ОУ на финансовую самостоятельность - расширение источников финансирования деятельности школы - повышение качества условий организации образовательного процесса в школе | - Динамика финансирования школы - Данные о качестве условий организации образовательного процесса школы(качество школьного задания и его ремонта, школьная территория, условия для занятий по физической культуре, библиотечный фонд школы). - Динамика изменения компьютерного оборудования школы (количество компьютеров, их количество на 1 учащегося, мультимедийное оборудование, выход в Интернет) | - Увеличение объема финансирования по фонду 36 - Расширение источников финансирования по фонду 90 - Расширение сети платных образовательных и сопутствующих им услуг - Оплата труда учителей математики в 5-7 классах (деление на группы по профилю школы) из привлеченных внебюджетных средств (с 2007/08 учебного года) - Использование дополнительных финансовых ресурсов в проведении ремонтных работ в рекреации 2 этажа, гардеробе (июль 2007) - Расширение библиотечного фонда школы за счет спонсорской и благотворительной помощи - Капитальная реконструкция школьного стадиона, частичное огораживание школьной территории (июль – октябрь 2008) - Открытие второго компьютерного класса (сентябрь 2006) - информирование родителей о качестве предоставляемых дополнительных услуг (постоянно) |
| Дополнительные образовательные услуг как фактор развития школы - наличие системы платных дополнительных образовательных услуг в структуре школьного образования - наличие системы оперативного отслеживания потребностей и удовлетворенности их качеством | - Нормативные документы, регламентирующие осуществление платных дополнительных образовательных услуг - Данные мониторинга образовательных потребностей учащихся и планирование на их основе развития системы образовательных услуг. - Увеличение количественного и качественного состава контингента учащихся, пользующихся дополнительными платными образовательными услугами. | - Создание школьной информационной базы по нормативным документам на бумажных и электронных носителях - Открытие по запросам родителей платных кружков: математика 3 и 4 кл. , информатика 1 и 2 кл., ИЗО 5–7 кл. (2008/09) - Открытие на базе школы Центра творческого развития дошкольников „Умка” для детей 2-5 лет (сентябрь 2006) |

СПРАВКА

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ

| 1. Общая информация |  |
| --- | --- |
| Полное наименование образовательного учреждения (далее - ОУ) | Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 625 с углубленным изучением математики Невского Административного района Санкт–Петербурга |
| ФИО руководителя ОУ | Каратаев Евгений Владимирович |
| Телефон ОУ | 442-12-97 |
| Факс ОУ | 442-12-97 |
| Электронная почта ОУ | school625@mail.ru |
| Адрес сайта в Интернете | school625.ru |
| Инновационный статус ОУ, тема ОЭР или ТЗ | ОЭП, ОЭР по теме Математическое образование в школе как актуальный социальный заказ |
| Кем и когда присвоен статус опытно-экспериментальной площадки или лаборатории (№ и дата распоряжения, приказа), срок действия статуса | Приказ ОО и МП № 273 от 26.08.04 об опытно-экспериментальной работе по теме «Математическое образование в школе как актуальный социальный заказ» с дальнейшей аккредитацией школы на статус «Школа с углубленным изучением математики», с 2003/2004 по 2005/2006 учебный год |
| ФИО научного руководителя (консультанта) ОУ, звание, должность, основное место работы | заместитель директора по УВР Крылов Валерий Валентинович, к.п.н., доцент РГПУ им. А.И. Герцена |
| 2. Программа развития |  |
| 1. Краткое описание Программы развития (название, цели, направления (целевые программы), предполагаемый результат) | Программа развития ГОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга на период 2005-2010 годов Задачи: 1. Реализация перехода к новому качеству образования за счет внедрения в практику деятельности ОУ новых образовательных стандартов (в том числе и по 4-летней начальной школе), предпрофильного и профильного обучения 2. Обеспечение достижения нового качества воспитательной деятельности ОУ, эффективность системы профилактики молодежной девиации и зависимого поведения за счет координации усилий ОУ основного и дополнительного образования, развития физкультурно-спортивной работы, программ гражданско-патриотического воспитания. 3. Создание условий для дальнейшего развития творческого потенциала педагогов 4. Осуществление поэтапного перехода ОУ к деятельности в условиях финансовой самостоятельности, развитие в них сети ПДОУ. направление «Учебный процесс», проекты 1. Введение новых образовательных стандартов. 2. Переход на профильное обучение в ОУ. 3. Переход на 4-летнее начальное образование. направление «Молодежь», проекты 1. Совершенствование воспитательной работы в школе 2. Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи 3. Развитие молодежной физической культуры и спорта. направление «Материальная база», проекты 1. Переход ОУ на финансовую самостоятельность. 2. Дополнительные образовательные услуги как фактор развития школы |
| 2. Источники изменений в процессе реализации Программы развития: - в целях и задачах; - в содержании и технологиях образовательного процесса; - в управлении |  |
| 3. Самые значимые результаты реализации Программы развития (не более трех) | переход к реализации учебного плана, адекватного полученному и подтвержденному статусу школы повышение уровня востребованности ОУ родителями учащихся открытие СП „ОДО” |
| 4. Самые сложные проблемы, возникшие при реализации Программы развития (не более трех) | недостаточная нацеленность учащихся на получение математического образования на углубленном уровне недостаточное взаимодействие разных групп педагогов, работающих с одним учебным коллективом, на ступенях основной и средней школы недостаточный уровень финансирования (ремонтные работы, приобретение оборудования, недофинансирование фонда заработной платы для деления 5–7 классов на группы при изучении математики |
| 5. Пути решения проблем, возникших при реализации Программы развития | составление рабочих программ, отражающих плавный переход к углубленному изучению математики в 8 классе обсуждение в педагогическом коллективе приоритетных направлений в учебно-воспитательной работе с учащимися увеличение объема финансирования для углубленного изучения математики на ступени 5–7 классов |
| 6. Основные направления для разработки Программы развития на следующие пять лет (не более трех) | Координация учебной и воспитательной работы педагогического коллектива Развитие материальной базы |
| 7. SWOT-анализ реализации Программы развития | (Приложение 1) |
| 3. Инновационный потенциал ОУ |  |
| 1. Участие в конкурсах (годы, результат) - Инновационных продуктов - Конкурсы | Районный конкурс пед. достижений 2007 г., номинация “Сердце отдаю детям”, 1 победитель Районный конкурс пед. достижений 2007 г., номинация “Презентация педагогических идей и проектов”, 2 лауреата „Гран-при” Районный конкурс пед. достижений 2009 г., номинация „Учитель года”, 2 победителя и лауреат Районный конкурс пед. достижений 2010 г., номинация „Учитель года”, 2 участника Фестиваль педагогического творчества „Учитель талантлив во всем” 2010 г., участие в номинациях „Союз педагогов-единомышленников” – 1 коллектив, „Я педагог 36 округа” – 4 участника, „Своими руками” – 5 участников Региональная олимпиада вузов Санкт-Петербурга по математике 2008 г. – 1 диплом I степени и 3 диплома II степени |
| 2. Возможность разработки инновационного продукта за год (тема, форма) | Публикации педагогов школы в печатных изданиях С-Петербурга и России по вопросам совершенствования образовательного процесса |
| 3. Самооценка инновационного потенциала ОУ в рамках программы «Наша новая школа» (по 10-балльной шкале): - обновление ФГОС - система поддержки талантливых детей - развитие учительского потенциала - школьная инфраструктура - здоровье школьника - самостоятельность школы | 8 9 8 7 8 5 |
| 4. Конкурентные преимущества ОУ (не более трех) | Учебный план ОУ, ориентированный на получение полноценного физико-математического образования Комфортный психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах Возможность реализации модели непрерывного образования от ступени дошкольного до среднего полного образования с возможностью продолжения обучения в системе „Школа-вуз” |

Приложение 1

SWOT-анализ деятельности ОУ

| Сильные стороны (внутренние факторы) высококвалифицированный коллектив педагогов, обладающих опытом и творческим потенциалом психологический комфорт успешный опыт работы социальной службы положительный опыт работы по взаимодействию семьи и школы занятость учащихся в кружках и секциях на базе школы | Слабые стороны (внутренние факторы) недостаточная требовательность коллег друг к другу недостаточная целеустремленность членов педколлектива на презентацию своих достижений на городском и районном уровнях отсутствие координации действий членов педагогического коллектива по отношению к механизму реализации единых требований к учащимся |
| --- | --- |
| Риски (внешние факторы) снижение социального запроса на получение качественного образования снижение уровня здоровья контингента поступающих | Возможности (внешние факторы) наличие статуса школы активная поддержка со стороны районных и муниципальных органов |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная на рубеже двух десятилетий Программа развития ГОУ СОШ № 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт- Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина является результатом совместной творческой деятельности всего коллектива школы. В ходе написания Программы учитывались мнения педагогов о текущем состоянии работы школы и пожелания по совершенствованию внутренней жизни школы, развитию внешних связей, укреплению материально-технической базы.

В настоящей программе отражены наиболее важные проблемы функционирования ОУ, предложены конкретные пути их разрешения и намечены мероприятия, способствующие оздоровлению жизнедеятельности школы.

Так же как театр начинается с вешалки, школа в значительной степени начинается с материально-технического оснащения. Наполнение учебных кабинетов современной техникой, дидактическими материалами, лабораторным оборудованием в совокупности с реконструкцией, перепланировкой имеющихся площадей позитивно повлияют на успешность учебно-воспитательной работы, расширят возможности педагогов и в то же время создадут атмосферу новизны, праздника, повысят эмоциональный фон ОУ. Улучшение внешнего облика школы также будет способствовать и повышению имиджа ОУ, значимости происходящих в ней событий, как в глазах воспитанников, так и их родителей.

Реализации настоящей Программы будет сопутствовать переход на образовательные программы, согласованные с новыми образовательными стандартами, что займет значительное место в работе каждого педагога, независимо от круга его функциональных обязанностей.

Школа, имеющая статус школы с углубленным изучением предмета, должна не только достигать высоких показателей по выделенному предмету, но и быть методическим центром по вопросам обучения данному предмету, организовывать мероприятия для учителей и учащихся округа. В этом направлении видятся перспективы будущего развития ОУ, в том числе и на период после 2015 года.

Основы будущих успехов выпускников ОУ закладываются в начальной школе. Многое в работе начальной школы зависит от социальных условий, в которых живет ребенок. В связи с этим большие надежды возлагаются на успешность мероприятий, предполагаемых в рамках использования технологий арт-педагогики.

Эстафету начальной школы должна поддерживать и средняя школа. Имеются резервы совершенствования учебной и воспитательной работы в этом звене.

Выполнение планов, реализация проектов должны привести к тому, что в ГОУ СОШ № 625 будет КОМФОРТНО и ПРЕСТИЖНО РАБОТАТЬ и УЧИТЬСЯ, школа оправдает высокое звание школы имени Героя Российской Федерации.